## Kế hoạch
Kế hoạch làm việc nhóm
Nhóm: 24
Ngày bắt đầu - Start time : 11/09/2024
Ngày kết thúc - End date: 18/12/2024
Thành viên nhóm - Team members: Hoàng Văn Trung, Nguyễn Văn Trung, Nông Minh Trường, Phùng Văn Trường
# | Công việc | Ngày bắt đầu dự kiến | Ngày kết thúc dự kiến | Ngày bắt đầu dự kiến thực tế | Ngày kết thúc thực tế | Trạng thái | Người thực hiện | Ghi chú
1 | Khảo sát sơ bộ hệ thống | 09/11/2024 | 09/22/2024 | 09/11/2024 | 09/22/2024 | Done | Cả nhóm
2 | Khảo sát chi tiết hệ thống | 09/11/2024 | 09/22/2024 | 09/11/2024 | 09/22/2024 | Done | Cả nhóm
3 | Công nghệ,ngôn ngữ sử dụng | 09/22/2024 | 09/28/2024 | 09/22/2024 | 09/28/2024 | Done | Cả nhóm
4 | Xác định usecase và mối quan hệ giữa các use case, mô tả usecase Quản lý loại tiện nghi | 09/28/2024 | 10/16/2024 | 09/28/2024 | 10/16/2024 |  | Hoàng Văn Trung
5 | Xác định usecase và mối quan hệ giữa các use case, mô tả usecase quản lý tài khoản | 09/28/2024 | 10/16/2024 | 09/28/2024 | 10/16/2024 |  | Nguyễn Văn Trung
6 | Xác định usecase và mối quan hệ giữa các use case Quản lý tiện nghi | 09/28/2024 | 10/16/2024 | 09/28/2024 | 10/16/2024 |  | Nông Minh Trường
7 | Xác định usecase và mối quan hệ giữa các usecase, mô tả usecase Thống kê | 09/28/2024 | 10/16/2024 | 09/28/2024 | 10/16/2024 |  | Cả nhóm
8 | Xác định usecase và mối quan hệ giữa các usecase, mô tả usecase Quản lý homestay | 09/28/2024 | 10/16/2024 | 09/28/2024 | 10/16/2024 |  | Phùng Văn Trường
9 | Tổng hợp và viết báo cáo | 10/16/2024 | 10/22/2024 | 10/16/2024 | 10/22/2024 |  | Cả nhóm
10 | Xác định các yêu cầu về dữ liệu | 11/12/2024 | 11/26/2024 | 11/12/2024 | 11/26/2024 |  | Hoàng Văn Trung
11 | Vẽ biểu đồ thực thể liên kết mức logic | 11/12/2024 | 11/26/2024 | 11/12/2024 | 11/26/2024 |  | Nguyễn Văn Trung
12 | Thiết kế các bảng | 11/12/2024 | 11/26/2024 | 11/12/2024 | 11/26/2024 |  | Nông Minh Trường
13 | Vẽ biểu đồ thực thể liên kết mức vật lý | 11/12/2024 | 11/26/2024 | 11/12/2024 | 11/26/2024 |  | Phùng Văn Trường
14 | Tổng hợp và viết báo cáo chương | 11/12/2024 | 11/26/2024 | 11/12/2024 | 11/26/2024 |  | Cả nhóm
15 | Vẽ biểu đồ trình tự và lớp phân tích usecase Quản lý loại tiện nghi | 11/26/2024 | 12/10/2024 | 11/26/2024 | 12/10/2024 |  | Hoàng Văn Trung
16 | Vẽ biểu đồ trình tự và lớp phân tích usecase Quản lý tài khoản | 11/26/2024 | 12/10/2024 | 11/26/2024 | 12/10/2024 |  | Nguyễn Văn Trung
17 | Vẽ biểu đồ trình tự và lớp phân tích usecase Quản lý tiện nghi | 11/26/2024 | 12/10/2024 | 11/26/2024 | 12/10/2024 |  | Nông Minh Trường
18 | Vẽ biểu đồ trình tự và lớp phân tích usecase Thống kê | 11/26/2024 | 12/10/2024 | 11/26/2024 | 12/10/2024 |  | Cả nhóm
19 | Vẽ biểu đồ trình tự và lớp phân tích usecase Quản lý homestay | 11/26/2024 | 12/10/2024 | 11/26/2024 | 12/10/2024 |  | Phùng Văn Trường
20 | Tổng hợp và viết báo cáo | 11/26/2024 | 12/10/2024 | 11/26/2024 | 12/10/2024 |  | Cả nhóm
21 | Vẽ hình dung màn hình, biểu đồ các lớp màn hình và biểu đồ cộng tác màn hình của usecase Quản lý loại tiện nghi | 12/10/2024 | 12/24/2024 | 12/10/2024 | 12/24/2024 |  | Hoàng Văn Trung
22 | Vẽ hình dung màn hình, biểu đồ các lớp màn hình và biểu đồ cộng tác màn hình của usecase Quản lý tài khoản | 12/10/2024 | 12/24/2024 | 12/10/2024 | 12/24/2024 |  | Nguyễn Văn Trung
23 | Vẽ hình dung màn hình, biểu đồ các lớp màn hình và biểu đồ cộng tác màn hình của usecase Quản lý tiện nghi | 12/10/2024 | 12/24/2024 | 12/10/2024 | 12/24/2024 |  | Nông Minh Trường
24 | Vẽ hình dung màn hình, biểu đồ các lớp màn hình và biểu đồ cộng tác màn hình của usecase Thống kê | 12/10/2024 | 12/24/2024 | 12/10/2024 | 12/24/2024 |  | Cả nhóm
25 | Vẽ hình dung màn hình, biểu đồ các lớp màn hình và biểu đồ cộng tác màn hình của usecase Quản lý homestay | 2024-12-24 | 2024-12-24 | 2024-12-10 | 2024-12-24 |  | Phùng Văn Trường
26 | Viết báo cáo bài tập lớn | 2024-12-25 | 2025-01-04 | 2024-12-25 | 2025-01-04 |  | Cả nhóm